Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2022 г. N 324-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ

УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

И УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, В ОТНОШЕНИИ

КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕНО ТАКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭТАПОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В соответствии со [статьей 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW913&n=53469&dst=100037) закона Ненецкого автономного округа от 11.05.2021 N 252-ОЗ "О полномочиях органов государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Ненецкого автономного округа", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW913&n=53486&dst=100009) Администрации Ненецкого автономного округа от 07.08.2020 N 214-п "Об определении органа государственной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченного на подписание от имени Ненецкого автономного округа соглашений о защите и поощрении капиталовложений" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить [Порядок](#P36) осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности губернатора

Ненецкого автономного округа

А.А.БЛОЩИНСКИЙ

Приложение

к постановлению Администрации

Ненецкого автономного округа

от 28.11.2022 N 324-п

"Об утверждении Порядка осуществления

мониторинга исполнения условий соглашения

о защите и поощрении капиталовложений

и условий реализации инвестиционного

проекта, в отношении которого заключено

такое соглашение, в том числе этапов

реализации инвестиционного проекта"

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕНО

ТАКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Раздел I

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи и правила осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Ненецкий автономный округ и не является Российская Федерация, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта (далее соответственно - мониторинг, соглашение, инвестиционный проект).

2. В настоящем Порядке используются понятия, установленные Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969) от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ), [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426875) Правительства от 13.09.2022 N 1602 "О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений".

3. Мониторинг включает в себя следующие этапы:

1) проверка Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее - уполномоченный орган) представленной организацией, реализующей инвестиционный проект, информации об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта (далее - информация, представляемая организацией, реализующей проект), в соответствии с [пунктами 6](#P65) - [7](#P66) настоящего Порядка;

2) подготовка уполномоченным органом сводного отчета о результатах мониторинга.

Раздел II

Цели и задачи мониторинга

4. Мониторинг осуществляется в целях сбора, систематизации и учета информации о ходе исполнения условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, а также выявления обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения соглашения.

5. Основными задачами мониторинга являются:

1) непрерывное наблюдение за ходом реализации инвестиционного проекта;

2) обеспечение соблюдения участниками инвестиционного проекта принятых обязательств по реализации инвестиционного проекта;

3) формирование и консолидация данных о ходе реализации инвестиционных проектов;

4) обеспечение рационального и целевого использования мер государственной (муниципальной) поддержки в процессе реализации инвестиционных проектов.

Раздел III

Порядок осуществления мониторинга

6. Организация, реализующая инвестиционный проект, не позднее 1 февраля текущего года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключено соглашение (в отношении представления [информации](#P95) о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта - не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением), представляет в уполномоченный орган и главе муниципального образования (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) информацию по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

7. Уполномоченный орган на основании данных, представленных организацией, реализующей инвестиционный проект, осуществляет мониторинг, предусматривающий проверку исполнения данной организацией условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе соответствующих этапов реализации инвестиционного проекта (при наличии), а также проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения, и в течение 15 рабочих дней со дня получения данных готовит [справку](#P569) по результатам мониторинга, в том числе содержащую рекомендации по изменению или расторжению соглашения, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку и направляет указанную справку:

1) в уполномоченный орган местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения);

2) в Федеральное казначейство (в случае осуществления мониторинга этапа реализации инвестиционного проекта).

8. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 апреля, на основании подготовленных в соответствии с [пунктом 7](#P66) настоящего Порядка справок по результатам мониторинга:

1) формирует сводный [отчет](#P1036) по результатам мониторинга по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку и направляет его в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;

2) формирует [справку](#P1267) о реализации этапа инвестиционного проекта по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку (применительно к каждому соглашению, по условиям которого в год, предшествующий году формирования указанной справки, наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта) и направляет ее в Федеральное казначейство для отражения в реестре соглашений о защите и поощрении капиталовложений (далее - реестр соглашений).

Раздел IV

Заключительные положения

9. В случае если по результатам мониторинга выявлены обстоятельства, указывающие на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента окончания срока, указанного в [пункте 8](#P69) настоящего Порядка, осуществляет одно из следующих действий:

1) направляет организации, реализующей инвестиционный проект, главе муниципального образования (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) уведомление о выявлении нарушений обязательств по соглашению (с описанием выявленных нарушений) и (или) оснований для изменения соглашения с предупреждением о недопустимости нарушения условий соглашения (при наличии) и о предложении внести изменения в соглашение в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426875&dst=100031) заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2022 N 1602 "О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений" (далее - Правила);

2) направляет организации, реализующей инвестиционный проект, главе муниципального образования (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) уведомление о выявлении нарушений обязательств по соглашению (с описанием выявленных нарушений) и (или) оснований для расторжения соглашения и инициирует расторжение соглашения в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969) N 69-ФЗ и Правилами.

10. Организация, реализующая инвестиционный проект, в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного [пунктом 9](#P76) настоящего Порядка, информирует уполномоченный орган об обстоятельствах, являющихся причиной выявленных нарушений.

11. Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать у организации, реализующей инвестиционный проект, информацию, необходимую для осуществления мониторинга в соответствии с [пунктом 7](#P66) настоящего Порядка.

Приложение 1

к Порядку осуществления мониторинга

исполнения условий соглашения

о защите и поощрении капиталовложений

и условий реализации инвестиционного

проекта, в отношении которого

заключено такое соглашение, в том числе

этапов реализации инвестиционного проекта

Информация

об исполнении условий соглашения о защите и поощрении

капиталовложений от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_ и условий реализации

инвестиционного проекта, в том числе о реализации

его соответствующего этапа

I. Информация о соглашении о защите и поощрении

капиталовложений от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование сведений | Информация |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект) |  |
| 2. | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 3. | Основной государственный регистрационный номер |  |
| 4. | Адрес |  |
| 5. | Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на подписание отчета об исполнении условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений (далее - соглашение) |  |
| 6. | Наименование инвестиционного проекта |  |
| 7. | Наименование органа управления организации, реализующей проект, уполномоченного на принятие решения об осуществлении инвестиционного проекта, в том числе об определении объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации, или решения о бюджете на капитальные вложения (расходы) (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геологоразведочных работ) в рамках инвестиционного проекта |  |
| 8. | Сфера экономики, в которой реализуется инвестиционный проект |  |
| 9. | Дата заключения соглашения |  |
| 10. | Даты начала и окончания прединвестиционной стадии |  |
| 11. | Даты начала и окончания инвестиционной стадии |  |
| 12. | Даты начала и окончания эксплуатационной стадии |  |
| 13. | Общий объем капитальных вложений, млн. рублей (согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465769) от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений") |  |
| 14. | Общий объем капиталовложений, млн. рублей (согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969) от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации") |  |
| 15. | Количество рабочих мест, единиц |  |
| 16. | Эффекты реализации инвестиционного проекта (для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (при наличии) |  |

II. Информация о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этапе реализации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование инвестиционного проекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Объем капитальных вложений, млн. рублей (согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465769) 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений") |  |  |  |
| 2.2. | Объем капиталовложений, млн. рублей (согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969) 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации") |  |  |  |
| 2.3. | Объем планируемых к возмещению затрат, млн. рублей |  |  |  |
| 2.4. | Планируемый срок возмещения затрат, лет |  |  |  |
| 2.5. | Количество рабочих мест, единиц |  |  |  |
| 2.6. | Срок реализации этапа инвестиционного проекта, лет |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в случае необходимости указывается дополнительная

информация о результатах мониторинга этапа реализации

инвестиционного проекта)

III. Информация о возмещении затрат организации,

реализующей проект

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование сведений | n [<\*>](#P442) | n + 1 | ... | n +... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Затраты на объекты сопутствующей инфраструктуры, млн. рублей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | (указывается наименование объекта сопутствующей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.1.2. | (указывается наименование объекта сопутствующей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Затраты на объекты обеспечивающей инфраструктуры, млн. рублей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | (указывается наименование объекта обеспечивающей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.2.2. | (указывается наименование объекта обеспечивающей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта, млн. рублей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | (указываются дата, номер, наименование, стороны договора кредита и (или) договора займа либо сведения об облигационном займе) |  |  |  |  |
| 3.3.2. | (указываются дата, номер, наименование, стороны договора кредита и (или) договора займа либо сведения об облигационном займе) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Затраты на демонтаж объектов жилищного строительства, расположенных на территориях военных городков, млн. рублей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | (указывается наименование объекта) |  |  |  |  |
| 3.4.2. | (указывается наименование объекта) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Документально подтвержденные и фактически понесенные расходы, возникшие у организации, реализующей проект, вследствие нарушения условий стабилизационной оговорки, млн. рублей |  |  |  |  |
| 3.5.1. | (указывается направление расхода) |  |  |  |  |
| 3.5.2. | (указывается направление расхода) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Объем уплаченных налогов и таможенных платежей, млн. рублей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1. | налог на прибыль организаций (федеральный бюджет) |  |  |  |  |
| 3.6.2. | налог на прибыль организаций (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |
| 3.6.3. | налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| 3.6.4. | земельный налог |  |  |  |  |
| 3.6.5. | налог на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект) |  |  |  |  |
| 3.6.6. | ввозные таможенные пошлины |  |  |  |  |
| 3.7. | Объем возмещенных затрат (расходов) организации, реализующей проект, млн. рублей |  |  |  |  |
| 3.7.1. | в форме субсидии |  |  |  |  |
| 3.7.2. | в форме налогового вычета |  |  |  |  |
| 3.7.3. | в форме возмещения реального ущерба (убытков) |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> n - год реализации.

IV. Информация об осуществленных мерах государственной

(муниципальной) поддержки инвестиционного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Меры поддержки | Объем, млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Совокупный объем предоставленных мер поддержки |  |
|  | в том числе: |  |
| 4.1. | (указывается наименование меры поддержки и основание) |  |
| 4.2. | (указывается наименование меры поддержки и основание) |  |
| ... |  |  |

V. Информация об обстоятельствах, указывающих на наличие

оснований для изменения или расторжения соглашения

(при их наличии)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основание для изменения или расторжения соглашения | Описание обстоятельства (указывается, существуют или отсутствуют нарушения соглашения и (или) основания для его изменения либо расторжения) |
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1. | Включение в соглашение сведений об условиях связанного договора |  |
| 5.2. | Увеличение срока применения стабилизационной оговорки |  |
| 5.3. | Присоединение к соглашению одного или нескольких муниципальных образований |  |
| 5.4. | Передача прав и обязанностей организации, реализующей проект (передача договора) |  |
| 5.5. | Изменение реквизитов сторон соглашения |  |
| 5.6. | Невозможность реализации проекта в установленные в соглашении сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения |  |
| 5.7. | Включение в соглашение сведений о договоре о распределении затрат на объекты инфраструктуры |  |
| 5.8. | Незаключение организацией, реализующей проект, концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве, неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных соглашений концедентом и (или) публичным партнером, если такие соглашения предусматривают реализацию инвестиционного проекта, в отношении которого было также заключено соглашение |  |
| 5.9. | Изменение характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) либо реконструируемых и (или) модернизируемых в рамках инвестиционного проекта объектов недвижимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.10. | Внесение изменений в инвестиционный проект в связи с необходимостью создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации иных объектов недвижимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктуры, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.11. | Изменение объема капиталовложений |  |
| 5.12. | Изменение объема планируемых к возмещению затрат |  |
| 5.13. | Изменение формы меры государственной поддержки, предусмотренной [частью 1 статьи 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969&dst=100787) Федерального закона от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.14. | Изменения в законодательстве Российской Федерации, улучшающие положение организации, реализующей проект, и имеющие обратную силу |  |
| 5.15. | Неосуществление капиталовложений, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем двух лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с [подпунктом "а" пункта 3 части 8 статьи 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969&dst=100578) Федерального закона от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.16. | Ненаступление отдельных юридических фактов, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем двух лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с [подпунктом "а" пункта 3 части 8 статьи 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969&dst=100578) Федерального закона от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.17. | Нарушение организацией, реализующей проект, или ее должностными лицами законодательства Российской Федерации, что привело к приостановлению деятельности организации, реализующей проект, либо к дисквалификации ее должностных лиц |  |
| 5.18. | В отношении организации, реализующей проект, открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465984) от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" |  |
| 5.19. | Принято решение о ликвидации организации, реализующей проект |  |
| 5.20. | (указывается основание для изменения или расторжения соглашения) |  |

VI. Предложения организации, реализующей проект,

в связи с наличием оснований для изменения

либо расторжения соглашения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VII. Приложения

(документы, подтверждающие информацию по разделам II - V настоящего

документа, на \_\_\_\_\_ листах)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 2

к Порядку осуществления мониторинга

исполнения условий соглашения

о защите и поощрении капиталовложений

и условий реализации инвестиционного

проекта, в отношении которого

заключено такое соглашение, в том числе

этапов реализации инвестиционного проекта

Справка

по результатам мониторинга исполнения условий соглашения о защите и

поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта,

в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов

его реализации

Настоящая справка подготовлена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование уполномоченного органа)

(далее - уполномоченный орган) по результатам проверки исполнения условий

соглашения о защите и поощрении капиталовложений от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - соглашение) и условий

реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено данное

соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, за

период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года и содержит

следующую информацию:

I. Информация о соглашении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Информация |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | Полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект), ИНН, ОГРН, адрес |  |
| 1.2. | Глава муниципального образования (главы муниципальных образований), действующий (действующие) от имени муниципального образования (муниципальных образований) |  |
| 1.3. | Наименование инвестиционного проекта |  |
| 1.4. | Сфера экономики, в которой реализуется инвестиционный проект |  |
| 1.5. | Дата заключения соглашения |  |
| 1.6. | Даты начала и окончания прединвестиционной стадии |  |
| 1.7. | Даты начала и окончания инвестиционной стадии |  |
| 1.8. | Даты начала и окончания эксплуатационной стадии |  |
| 1.9. | Общий объем капитальных вложений, млн. рублей (согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465769) от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений") |  |
| 1.10. | Общий объем капиталовложений, млн. рублей (согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969) от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации") |  |
| 1.11. | Количество рабочих мест, единиц |  |
| 1.12. | Эффекты реализации инвестиционного проекта (для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (при наличии) |  |

II. Информация о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этапе реализации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование инвестиционного проекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Объем капитальных вложений, млн. рублей (согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465769) от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений") |  |  |  |
| 2.2. | Объем капиталовложений (источники финансирования), млн. рублей (согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969) от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации") |  |  |  |
| 2.3. | Объем планируемых к возмещению затрат, млн. рублей |  |  |  |
| 2.4. | Планируемый срок возмещения затрат, лет |  |  |  |
| 2.5. | Количество рабочих мест, единиц |  |  |  |
| 2.6. | Срок реализации этапа инвестиционного проекта, лет |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в случае необходимости указывается дополнительная

информация о результатах мониторинга этапа реализации

инвестиционного проекта)

III. Информация о возмещении затрат организации,

реализующей проект

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование сведений | n [<\*>](#P913) | n +1 | ... | n +... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Затраты на объекты сопутствующей инфраструктуры, млн. рублей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | (указывается наименование объекта сопутствующей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.1.2. | (указывается наименование объекта сопутствующей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Затраты на объекты обеспечивающей инфраструктуры, млн. рублей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | (указывается наименование объекта обеспечивающей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.2.2. | (указывается наименование объекта обеспечивающей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта, млн. рублей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | (указываются дата, номер, наименование, стороны договора кредита и (или) договора займа либо сведения об облигационном займе) |  |  |  |  |
| 3.3.2. | (указываются дата, номер, наименование, стороны договора кредита и (или) договора займа либо сведения об облигационном займе) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Затраты на демонтаж объектов жилищного строительства, расположенных на территориях военных городков, млн. рублей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | (указывается наименование объекта) |  |  |  |  |
| 3.4.2. | (указывается наименование объекта) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Документально подтвержденные и фактически понесенные расходы, возникшие у организации, реализующей проект, вследствие нарушения условий стабилизационной оговорки, млн. рублей |  |  |  |  |
| 3.5.1. | (указывается направление расхода) |  |  |  |  |
| 3.5.2. | (указывается направление расхода) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Объем уплаченных налогов и таможенных платежей, млн. рублей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1. | налог на прибыль организаций (федеральный бюджет) |  |  |  |  |
| 3.6.2. | налог на прибыль организаций (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |
| 3.6.3. | налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| 3.6.4. | земельный налог |  |  |  |  |
| 3.6.5. | налог на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект) |  |  |  |  |
| 3.6.6. | ввозные таможенные пошлины |  |  |  |  |
| 3.7. | Объем возмещенных затрат (расходов) организации, реализующей проект, млн. рублей |  |  |  |  |
| 3.7.1. | в форме субсидии |  |  |  |  |
| 3.7.2. | в форме налогового вычета |  |  |  |  |
| 3.7.3. | в форме возмещения реального ущерба (убытков) |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> n - год реализации.

IV. Информация об осуществленных мерах государственной

(муниципальной) поддержки инвестиционного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Меры поддержки | Объем, млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Совокупный объем предоставленных мер поддержки |  |
|  | в том числе: |  |
| 4.1. | (указывается наименование меры поддержки и основание) |  |
| 4.2. | (указывается наименование меры поддержки и основание) |  |
| ... |  |  |

V. Информация об обстоятельствах, указывающих на наличие

оснований для изменения или расторжения соглашения

(при их наличии)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основание для изменения или расторжения соглашения | Описание обстоятельства (указывается, существуют или отсутствуют нарушения соглашения и (или) основания для его изменения либо расторжения) |
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1. | Включение в соглашение сведений об условиях связанного договора |  |
| 5.2. | Увеличение срока применения стабилизационной оговорки |  |
| 5.3. | Присоединение к соглашению одного или нескольких муниципальных образований |  |
| 5.4. | Передача прав и обязанностей организации, реализующей проект (передача договора) |  |
| 5.5. | Изменение реквизитов сторон соглашения |  |
| 5.6. | Невозможность реализации проекта в установленные в соглашении сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения |  |
| 5.7. | Включение в соглашение сведений о договоре о распределении затрат на объекты инфраструктуры |  |
| 5.8. | Незаключение организацией, реализующей проект, концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве, неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных соглашений концедентом и (или) публичным партнером, если такие соглашения предусматривают реализацию инвестиционного проекта, в отношении которого было также заключено соглашение |  |
| 5.9. | Изменение характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) либо реконструируемых и (или) модернизируемых в рамках инвестиционного проекта объектов недвижимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.10. | Внесение изменений в инвестиционный проект в связи с необходимостью создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации иных объектов недвижимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктуры, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.11. | Изменение объема капиталовложений |  |
| 5.12. | Изменение объема планируемых к возмещению затрат |  |
| 5.13. | Изменение формы меры государственной поддержки, предусмотренной [частью 1 статьи 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969&dst=100787) Федерального закона от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.14. | Изменения в законодательстве Российской Федерации, улучшающие положение организации, реализующей проект, и имеющие обратную силу |  |
| 5.15. | Неосуществление капиталовложений, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем двух лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с [подпунктом "а" пункта 3 части 8 статьи 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969&dst=100578) Федерального закона от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.16. | Ненаступление отдельных юридических фактов, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем двух лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с [подпунктом "а" пункта 3 части 8 статьи 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969&dst=100578) Федерального закона от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.17. | Нарушение организацией, реализующей проект, или ее должностными лицами законодательства Российской Федерации, что привело к приостановлению деятельности организации, реализующей проект, либо к дисквалификации ее должностных лиц |  |
| 5.18. | В отношении организации, реализующей проект, открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465984) от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" |  |
| 5.19. | Принято решение о ликвидации организации, реализующей проект |  |
| 5.20. | (указывается основание для изменения или расторжения соглашения) |  |

VI. Рекомендации по изменению или расторжению соглашения

(описание рекомендаций по изменению или расторжению соглашения

или указание на их отсутствие)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 3

к Порядку осуществления мониторинга

исполнения условий соглашения

о защите и поощрении капиталовложений

и условий реализации инвестиционного

проекта, в отношении которого

заключено такое соглашение, в том числе

этапов реализации инвестиционного проекта

Сводный отчет

об исполнении условий соглашений о защите и поощрении

капиталовложений и условий реализации инвестиционных

проектов, в том числе этапов их реализации,

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

I. Общие сведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование сведений | Плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество соглашений о защите и поощрении капиталовложений, в соответствии с которыми реализуются инвестиционные проекты (далее - соглашения), единиц, всего |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | соглашений, стороной которых не является Российская Федерация, единиц |  |  |
| 2. | Количество заключенных в отчетном периоде соглашений, единиц |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1. | соглашений, стороной которых не является Российская Федерация, единиц |  |  |
| 3. | Объем осуществленных капитальных вложений, млн. рублей (согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465769) от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений") |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1. | по соглашениям, стороной которых не является Российская Федерация, млн. рублей |  |  |
| 4. | Объем осуществленных капиталовложений, млн. рублей (согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969) от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации") |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1. | по соглашениям, стороной которых не является Российская Федерация, млн. рублей |  |  |
| 5. | Количество созданных рабочих мест, единиц |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1. | по соглашениям, стороной которых не является Российская Федерация, единиц |  |  |
| 6. | Объем возмещенных затрат (расходов) организаций, реализующих проекты, млн. рублей |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 6.1. | по соглашениям, стороной которых не является Российская Федерация, млн. рублей |  |  |

II. Сведения о сферах реализации инвестиционных проектов,

в отношении которых заключены соглашения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Сфера реализации инвестиционного проекта | Количество проектов, единиц | Объем капитальных вложений, млн. рублей | Объем капиталовложений, млн. рублей | Количество рабочих мест, единиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

III. Сведения о территории реализации инвестиционных

проектов, в отношении которых заключены соглашения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Территория реализации инвестиционного проекта (указывается наименование муниципального образования) | Количество проектов, единиц | Объем капитальных вложений, млн. рублей | Объем капиталовложений, млн. рублей | Количество рабочих мест, единиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

IV. Сведения о выявленных по результатам мониторинга

нарушениях и (или) основаниях для изменения либо

расторжения соглашений

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для их изменения либо расторжения | Количество соглашений, единиц | Объем капитальных вложений, млн. рублей | Объем капиталовложений, млн. рублей | Основание для изменения или расторжения соглашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соглашения, по которым Российская Федерация не является стороной, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для их расторжения |  |  |  |  |
| 1.1.1. | соглашение от \_\_\_\_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_, организация, реализующая проект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инвестиционный проект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| 1.2. | соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для их расторжения: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | соглашение от \_\_\_\_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_, организация, реализующая проект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инвестиционный проект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |

Приложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_ л. (при наличии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 4

к Порядку осуществления мониторинга

исполнения условий соглашения

о защите и поощрении капиталовложений

и условий реализации инвестиционного

проекта, в отношении которого

заключено такое соглашение, в том числе

этапов реализации инвестиционного проекта

Справка

о реализации этапа N \_\_\_\_ инвестиционного проекта,

в отношении которого заключено соглашение о защите

и поощрении капиталовложений от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия этапа инвестиционного проекта | Значение показателя | Сведения ограниченного доступа (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | (указывается наименование мероприятия этапа инвестиционного проекта в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений) |  |  |
| 1.1. | Объем капитальных вложений, млн. рублей (согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465769) от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений") |  |  |
| 1.2. | Объем капиталовложений, млн. рублей (согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969) от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации") |  |  |
| ... |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)